#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 02 »  марта  2023 года                                                                                       № 10-п

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы   «Использование  и  охрана  земель  на территории Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области  на 2022-2026 годы»

# за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации  Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района № 7-п от 19.04.2022 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, её формирования и реализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить « Отчет о реализации программы по использованию и охране земель на территории Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района  Омской области на 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области» и разместить на официальном сайте Тевризского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                       Е.А.Бусыгина

Приложение № 1

к постановлению Администрации Петровского сельского поселения

от «02»  марта  2023 г. №10-п

ОТЧЕТ

о реализации программы по использованию и охране земель на территории Петровского

сельского поселения на 2022-2025 годы   на 1 января 2023 года

(наименование программы ПЕТРОВСКОГО сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области)

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 1-й год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1-й год |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Охрана земель на территории Кипского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 программы: повышение эффективности использования и охраны земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы: обеспечение рационального использования и охраны земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 программы: оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: - обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям деятельности; - улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; -сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения; - оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; - выявление самовольных строений и самовольного занятия земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления | 607 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,0 | 0,0 | Организация сбора и вывоза ТБО, услуги по утилизации ТБО | услуга услуга | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Выявление фактов самовольных строений | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Количество выявленных самовольных строений | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3: Осуществление исполнения нормативных правовых актов, регулирующих порядок использования земель на территории КИПСКОГО сельского поселения Тевризского муниципального района | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Исполнение программы по использованию и охране земель | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4: Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора, в том числе с участием жителей сельского поселения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Проведение проверок муниципального земельного контроля | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5: Информирование населения о требованиях земельного законодательства РФ в части целевого использования земли | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | - | - | Количество распространенных памяток листовок | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - | - |  |  |  |  |  |